## User Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
普通用户 | 来这里查看免费的小说，数据，下载想看的书
作者 | 发布自己写的书，在网站上显示
分享用户 | 来分享自己看到的好书，可分享至主流平台
系统管理员 | 管理后端的人员，使得团队的工作效率更高
运营商

## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 查找电子书 | 作为一个普通用户，我希望通过搜索栏查找指定的图书 | Initial Feature | Not Done | 3 | 97 |  |  | 3
1 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望通过搜索栏查找我想搜索的图书名，有书的封面 | Initial Feature | Not Done | 1 | 97 |  |  | 1
1 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望通过搜索栏查找我想搜索的图书名，以及书的作者 | Initial Feature | Not Done | 2 | 97 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 通过分类查看电子书 | 作为一个普通用户，我希望可以通过正确的分类去查看我想看的图书 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，当我点击文学类的时候可以查看文学相关的图书 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
2 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，当我点击财经类的时候可以查看财经相关的图书 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
2 | 1 | 1 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，当我点击科技类的时候可以查看科技相关的图书 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
3 | 1 | 1 | user story | 通过分类查看他人上传 | 作为一个普通用户，我希望可以通过分类去查看他人上传的图书 | Initial Feature | Not Done | 2 | 96 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，当我点击文学类的时候可以查看他人上传的文学相关的图书 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1
3 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，当我点击财经类的时候可以查看他人上传的财经相关的图书 | Initial Feature | Not Done | 2 | 96 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，当我点击少儿类的时候可以查看他人上传的少儿相关的图书 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | 通过分类查看他人写的书 | 作为一个普通用户，我希望可以通过分类去查看他人写的书 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，当我点击财经类的时候可以查看别人写的财经相关的图书 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
4 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，当我点击文学类的时候可以查看别人写的文学相关的图书 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
4 | 1 | 1 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，当我点击少儿类的时候可以查看别人写的少儿相关的图书 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
5 | 1 | 1 | user story | 上传自己写的书 | 作为一个作者，我希望可以上传自己写的作品，并被正确分类 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
5 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个作者，我希望可以通过分类来区别我的作品 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 90 |  |  | 1.5
5 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个作者，我希望当我上传自己的作品之后，普通用户可以通过关键字搜索查到我的书 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 90 |  |  | 1.5
32
1 | 2 | 2 | user story | 评论书籍 | 作为一个普通用户，我希望在我阅读书籍的时候，可以对其进行评论，发表我的看法 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 |  |  | 2
1 | 2 | 2 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望在我阅读书籍的时候，可以通过文字对其进行评论，发表我的看法 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1
1 | 2 | 2 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望在我阅读书籍的时候，可以通过表情包对其进行评论，发表我的看法 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1
1 | 2 | 2 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，我希望在我阅读书籍的时候，可以通过图片对其进行评论，发表我的看法 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1
2 | 2 | 2 | user story | 点赞书籍 | 作为一个普通用户，我希望在我阅读书籍的时候，能过对其进行点赞，表达我对其的喜爱 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85 |  |  | 2
2 | 2 | 2 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望在我阅读书籍的时候，可以取消赞 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 |  |  | 1
2 | 2 | 2 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望在我阅读书籍的时候，保留我的点赞 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 |  |  | 1
3 | 2 | 2 | user story | 查看作者信息 | 作为一个普通用户，我希望可以查看作者的详细信息 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
3 | 2 | 2 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望能通过点击作者头像，查看作者信息 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 80 |  |  | 0.5
3 | 2 | 2 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望能通过点击作者昵称，查看作者信息 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 80 |  |  | 0.5
3 | 2 | 2 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，我希望查看作者的基本信息 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 80 |  |  | 0.5
3 | 2 | 2 | user story |  | 拆分4：作为一个普通用户，我希望查看作者发布过的书籍 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 80 |  |  | 0.5
13
1 | 3 | 3 | user story | 设置个人信息 | 作为一个普通用户，我希望自己可以设置个人信息 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 |  |  | 3
1 | 3 | 3 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望可以自己设置昵称 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 0.5
1 | 3 | 3 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望可以自己设置个性签名 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  |  | 1
1 | 3 | 3 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，我希望可以自己设置账号密码 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
1 | 3 | 3 | user story |  | 拆分4：作为一个普通用户，我希望可以自己设置自己的个性头像 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
2 | 3 | 3 | user story | 查看“我的书籍” | 作为一个普通用户，我希望能够记录自己保存过的书籍，以便于随时查看 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
2 | 3 | 3 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望能够记录自己保存过的书籍的全部内容 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 |  |  | 2
2 | 3 | 3 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望可以删除保存过的书籍 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
3 | 3 | 3 | user story | 查询历史阅读书籍 | 作为一个普通用户,我希望能可以将自己阅读过的书籍自动保存 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 |  |  | 2
3 | 3 | 3 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户,我希望能可以将自己阅读过的书籍自动保存，以便忘记收藏书籍，可以在异地登录的时候也能访问到 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1
3 | 3 | 3 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户,我希望能可以将自己阅读过的书籍自动保存，可以手动删除 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1
4 | 3 | 3 | user story | 退出登录 | 作为一个普通网友，我希望能够退出登录 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  |  | 1
5 | 3 | 3 | user story | 作品管理 | 作为一个系统管理员，我希望后端有一个作品管理功能，以便管理作者发布的图书 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
5 | 3 | 3 | user story |  | 拆分1：作为一个系统管理员，我希望后端有一个作品管理功能，以便管理作者发布的图书 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  |  | 1
5 | 3 | 3 | user story |  | 拆分2：作为一个系统管理员，可以随时删除不符合条件的书籍 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  |  | 1
Total | [7 empty] | 25.5 |  |  |  | 70.5

## SPRINT
| TODAY: | 2019-12-26 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | SPRINT | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 作为一个普通用户，我希望通过搜索栏查找指定的图书 | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
2 | 作为一个普通用户，我希望可以通过分类去查看我想看的图书 | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
3 | 作为一个普通用户，我希望可以通过分类去查看他人上传的图书 | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
4 | 作为一个普通用户，我希望可以通过分类去查看他人写的书 | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
5 | 作为一个作者，我希望可以上传自己写的作品 | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
6 | 作为一个普通用户，我希望在我阅读书籍的时候，可以对其进行评论，发表我的看法 | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
7 | 作为一个普通用户，我希望在我阅读书籍的时候，能过对其进行点赞，表达我对其的喜爱 | 后台管理 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
8 | 作为一个普通用户，我希望可以查看作者的详细信息 | 后台管理 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
9 | 作为一个普通用户，我希望自己可以设置个人信息 | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 后台页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 数据发送 | 孔祥宇 | Done
10 | 作为一个普通用户，我希望能够记录自己保存过的书籍，以便于随时查看 | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
11 | 作为一个普通用户,我希望能可以将自己阅读过的书籍自动保存 | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 前端功能 | 孔祥宇 | Done
|  | 后台 | 孔祥宇 | Done
12 | 作为一个普通网友，我希望能够退出登录，可以保存COOKIE | 前端页面 | 孔祥宇 | Done
|  | 后台 | 孔祥宇 | Done
13 | 作为一个系统管理员，我希望后端有一个作品管理功能，以便管理作者发布的图书 | 后台 | 孔祥宇 | Done
|  | 后台页面实现 | 孔祥宇 | Done
|  | 后台接口 | 孔祥宇 | Done